## Sheet1
ردیف | نام پروژه | وضعیت | پیشرفت برنامه ای | پیشرفت واقعی | شروع | پایان | شروع برنامه ای | پایان برنامه ای | هزینه کل پروژه | نوع پروژه | درصد تحقق | Project_Code | منطقه پروژه | نحوه اجرای پروژه | مدیر پروژه | ناظر پروژه | سطح 1 سازمان | سطح 2 سازمان
| پروژه زمین شناسی راور -هتکده 140411094256 | در حال اجرا | 84.67 | 39.75 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 46.95 | 140411094256 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- هنزای 140411004177 | در حال اجرا | 100 | 53.25 | 1404/06/22 | 1405/05/31 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 53.25 | 140411004177 | جیرفت | پیمانی | شرکت پارس آرین زمین | علی اکبر جعفری احمدآبادی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - نراق | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/29 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 | 140115133602 | قم - مرکزی | امانی | حمیدرضا ایزدی
| پروژه ژئوشیمی نائین - كهياز - 140421004042 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004042 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | رضا اسلامی مشکنانی
| تهيه نقشه ژئوتوريسم در چهارگوش تكاب 14058004285 | در حال اجرا | 76.43 | 48.5 | 1405/02/01 | 1406/01/23 | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 63.46 | 14058004285 | تکاب | امانی | امید اردبیلی | مرتضی شیخ
| تهيه نقشه ژئوتوريسم در چهارگوش مهاباد 14058004284 | در حال اجرا | 76.43 | 48.5 | 1405/02/01 | 1406/01/23 | 1405/02/01 | 1406/01/31 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 63.46 | 14058004284 | مهاباد | امانی | امید اردبیلی | نازنین بدری کللو
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - بوکان | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه ژئوفیزیک هوایی - جیرفت | در حال اجرا | 100 | 17 | 1403/08/01 | 1404/08/20 | 1403/08/01 | 1404/07/30 | 0 | ژئوفیزیک هوابرد | 17 |  | جیرفت | امانی
| پروژه مخاطرات زمين شناختي و مطالعات رسوب شناسي حوضه آبريز تالاب انزلي و سپيدرود-گيلانی 140515124376 | در حال اجرا | 10.98 | 7.61 | 1405/04/10 | 1406/03/19 | 1405/04/10 | 1406/04/09 | 0 | مخاطرات | 69.3 |  | پروژه های غیر طرح تحول | امانی
| پروژه تهیه نقشه و گزارش زمین ریخت شناسی و کواترنری لنگرود 140413124118 | در حال اجرا | 95 | 34 | 1404/07/01 | 1406/03/06 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | مخاطرات | 35.79 | 140413124118 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | مرتضی شیخ | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه بررسی فرونشست زمین در دشت میامی استان سمنان 1404311004117 | در حال اجرا | 95 | 59.5 | 1404/07/01 | 1405/12/02 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | مخاطرات | 62.63 | 1404311004117 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | مرتضی شیخ | اداره‌کل زمين‌شناسي و اكتشافات معدني منطقه كويربزرگ (مرکز سمنان)
| نقشه و گزارش زمین شناسی مهندسی مهاباد 140032073094 | در حال اجرا | 100 | 45 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | مخاطرات | 45 | 140032073094 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی | محسن پوربشیر | مسعود محمد پور | دپارتمان ارومیه
| پروژه شناسایی گسلهای شهری تبریز 1404312074055 | در حال اجرا | 100 | 52.5 | 1404/06/01 | 1405/12/19 | 1404/06/01 | 1405/05/31 | 0 | مخاطرات | 52.5 | 1404312074055 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | معصومه اسکندری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه شناسایی گسلهای شهری شیراز 14041312094062 | در حال اجرا | 95 | 41.1 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | مخاطرات | 43.26 | 14041312094062 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | معصومه اسکندری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه شناسایی گسلهای شهری قم 14041312104061 | در حال اجرا | 85 | 75 | 1404/10/01 | 1405/10/08 | 1404/10/01 | 1405/09/30 | 0 | مخاطرات | 88.24 | 14041312104061 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | معصومه اسکندری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در استان خوزستان - 140414004269 | در حال اجرا | 65 | 38.5 | 1404/12/01 | 1406/01/17 | 1404/12/01 | 1405/11/30 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 59.23 | 140414004269 | خوزستان | پیمانی
| پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در شمال و شمال شرق استان کرمان 14058004404 | در حال اجرا | 19.33 | 10 | 1405/04/01 | 1406/04/12 | 1405/04/01 | 1406/03/31 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 51.73 | 14058004404 | کرمان | پیمانی
| پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در گیلان 14058004403 | در حال اجرا | 20 | 20 | 1405/05/01 | 1405/12/28 | 1405/05/01 | 1405/12/28 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 100 | 14058004403 | گیلان | پیمانی
| پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در استان خراسان رضوی 140414004265 | در حال اجرا | 95 | 25.75 | 1404/07/01 | 1405/09/28 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 27.11 | 140414004265 | خراسان رضوی | پیمانی
| پروژه پتانسیل یابی ژئوپارک در شمال و شرق استان اصفهان 140414004263 | در حال اجرا | 95 | 56.5 | 1404/07/01 | 1405/09/28 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوپارک و ژئوتوریسم | 59.47 | 140414004265 | اصفهان | پیمانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - سنگرچین رسوب شناسی | در حال اجرا | 100 | 92.75 | 1402/01/01 | 1404/05/28 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 92.75 | 1402133003726 | گیلان | امانی | علی شکیبا آزاد | افشین کریم خانی بهادر
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - آستارا رسوب شناسی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/08/18 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 |  | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - بندر انزلی | در حال اجرا | 100 | 94 | 1402/01/01 | 1403/07/30 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94 | 140223003725 | گیلان | امانی | رضا بهبهانی | علی شکیبا آزاد
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - چوبر ژئومورفولوژی | در حال اجرا | 100 | 94.75 | 1402/01/01 | 1403/05/24 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.75 |  | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - آستانه اشرفیه | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/05/21 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 |  | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - رشت | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/12/13 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 |  | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - هشتپر ژئومورفولوژی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/04/31 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 |  | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - ژئوشیمی رسوبی و آلاینده های زیست محیطی سنگرچین | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/01/01 | 1403/09/18 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 91 | 140223003728 | گیلان | امانی | علی شکیبا آزاد | افشین کریم خانی بهادر
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - لسکوکلایه رسوب شناسی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/08/18 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 | 14021313113734 | گیلان | امانی | رضا بهبهانی | جواد درویشی خاتونی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - لسکوکلایه ژئومورفولوژی ساحلی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/09/01 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 | 14021193777 | گیلان | امانی | محسن پوربشیر
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - آستارا ژئوموفولوژی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/09/18 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 | 140121003651 | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - چوبر رسوب شناسی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/08/18 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 | 140223003729 | گیلان | امانی | مجید معینی نجف آبادی | علی شکیبا آزاد
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - هشتپر رسوب شناسی | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/10/23 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 | 140223003731 | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گیلان - رضوان | در حال اجرا | 100 | 93.25 | 1402/01/01 | 1403/10/18 | 1402/01/01 | 1403/03/01 | 0 | زمین شناسی دریایی | 93.25 |  | گیلان | امانی
| پروژه زمین شناسی راور - راور 140411094252 | در حال اجرا | 84.67 | 38.5 | 1404/07/25 | 1406/04/01 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 45.47 | 140411094252 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی راور - شریف آباد 140411094253 | در حال اجرا | 84.67 | 38.95 | 1404/07/25 | 1405/09/28 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 46 | 140411094253 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی راور - دشت خاک 140411094254 | در حال اجرا | 84.67 | 34.75 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 41.04 | 140411094254 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی راور - کهنوج 140411094255 | در حال اجرا | 84.67 | 33.5 | 1404/07/25 | 1405/10/24 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 39.57 | 140411094255 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی راور - لکرکوه 140411094261 | در حال اجرا | 84.67 | 19 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 22.44 | 140411094261 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی راور - رودخانه سوزو 140411094262 | در حال اجرا | 84.67 | 17.75 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 20.96 | 140411094262 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ناصر نعیمی قصابیان
| پروژه زمین شناسی راور - چترود 140411094257 | در حال اجرا | 84.67 | 33.75 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 39.86 | 140411094257 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | یوسف طباطبایی
| پروژه زمین شناسی راور - زرند 140411094258 | در حال اجرا | 84.67 | 39.75 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 46.95 | 140411094258 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | یوسف طباطبایی
| پروژه زمین شناسی راور - حرجند 140411094259 | در حال اجرا | 84.67 | 43.1 | 1404/07/25 | 1405/07/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 50.9 | 140411094259 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | یوسف طباطبایی
| پروژه زمین شناسی راور - هجدک 140411094260 | در حال اجرا | 84.67 | 34.5 | 1404/07/25 | 1406/01/01 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 40.75 | 140411094260 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ابولحسن احمدی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - بهاباد 140411004206 | در حال اجرا | 100 | 60.25 | 1404/05/22 | 1405/06/31 | 1404/05/22 | 1405/05/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 60.25 | 140411004206 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | مهدی نوروزی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - بنستان 140411004203 | در حال اجرا | 100 | 59.5 | 1404/05/22 | 1405/06/31 | 1404/05/22 | 1405/05/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 59.5 | 140411004203 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | مهدی نوروزی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - گيتري 140411004204 | در حال اجرا | 100 | 55.25 | 1404/05/22 | 1405/06/31 | 1404/05/22 | 1405/05/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 55.25 | 140411004204 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | مهدی نوروزی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - آبریز 140411004210 | در حال اجرا | 90 | 51.75 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 57.5 | 140411004210 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | عباس عینعلی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- آبدشت 140411084172 | در حال اجرا | 100 | 52 | 1404/06/22 | 1405/06/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52 | 140411084172 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه ارومیه | رضا کهنسال
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- احمدآباد 140411084171 | در حال اجرا | 100 | 52 | 1404/06/22 | 1405/06/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52 | 140411084171 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه ارومیه | رضا کهنسال
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- آدوري 140411004185 | در حال اجرا | 100 | 60.75 | 1404/06/22 | 1405/08/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 60.75 | 140411004185 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه باهنر کرمان | مرتضی خلعتبری
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- استخروئيه 140411084181 | در حال اجرا | 100 | 52 | 1404/06/22 | 1405/06/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52 | 140411084181 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه اصفهان | رضا کهنسال
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- اسلام آباد دالفارد 140411084194 | در حال اجرا | 100 | 15 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 15 | 140411084194 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شهید چمران اهواز | مرتضی خلعتبری
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- انجیرک 140411084192 | در حال اجرا | 100 | 58.75 | 1404/06/22 | 1405/10/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 58.75 | 140411084192 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه باهنر کرمان | مرتضی خلعتبری
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- پيركهن 140411084187 | در حال اجرا | 100 | 52.5 | 1404/06/22 | 1405/09/30 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52.5 | 140411084187 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- توكل آباد 140411004178 | در حال اجرا | 100 | 52.25 | 1404/06/22 | 1405/07/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52.25 | 140411004178 | جیرفت | پیمانی | شرکت پارس آرین زمین | علی اکبر جعفری احمدآبادی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- جيرفت 140411084196 | در حال اجرا | 100 | 63.5 | 1404/06/22 | 1405/10/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 63.5 | 140411084196 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شهید چمران اهواز | مرتضی خلعتبری
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- چاه قنبر 140411084188 | در حال اجرا | 100 | 52.5 | 1404/06/22 | 1405/09/30 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52.5 | 140411084188 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد صالحی تینونی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- درب بهشت 140411004183 | در حال اجرا | 100 | 50.25 | 1404/06/22 | 1405/09/28 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 50.25 | 140411004183 | جیرفت | پیمانی | شرکت پارس آرین زمین | علی اکبر جعفری احمدآبادی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- ده بكري 140411084168 | در حال اجرا | 100 | 40.4 | 1404/06/22 | 1405/06/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 40.4 | 140411084168 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه فردوسی مشهد | بهنام پاشازاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- ده تازيان 140411084180 | در حال اجرا | 100 | 50.75 | 1404/06/22 | 1405/06/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 50.75 | 140411084180 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شیراز | رضا کهنسال
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- دهنه عباسعلی 140411084189 | در حال اجرا | 100 | 15 | 1404/06/22 | 1405/07/19 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 15 | 140411084189 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد صالحی تینونی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- دولت آباد اسفندقه 140411084182 | در حال اجرا | 100 | 51 | 1404/06/22 | 1405/10/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 51 | 140411084182 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه اصفهان | رضا کهنسال
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- راین 140411084179 | در حال اجرا | 100 | 50.75 | 1404/06/22 | 1405/06/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 50.75 | 140411084179 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شیراز | رضا کهنسال
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- زهمكان 140411084173 | در حال اجرا | 100 | 44 | 1404/06/22 | 1405/08/27 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 44 | 140411084173 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه بیرجند | حامد درزاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- زیارت 140411084190 | در حال اجرا | 100 | 15 | 1404/06/22 | 1405/07/19 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 15 | 140411084190 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد صالحی تینونی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- سرگز 140411084175 | در حال اجرا | 100 | 59.25 | 1404/06/22 | 1405/10/30 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 59.25 | 140411084175 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه بیرجند | حامد درزاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- قصر فلنج 140411084170 | در حال اجرا | 100 | 40.25 | 1404/06/22 | 1405/06/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 40.25 | 140411084170 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه فردوسی مشهد | بهنام پاشازاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- كهن 140411084174 | در حال اجرا | 100 | 50.25 | 1404/06/22 | 1406/03/01 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 50.25 | 140411084174 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه بیرجند | حامد درزاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- كوه علی بخشی 140411084198 | در حال اجرا | 100 | 49.25 | 1404/06/22 | 1405/11/14 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 49.25 | 140411084198 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شاهرود | بهنام پاشازاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- كوه كبود 140411084193 | در حال اجرا | 100 | 49.5 | 1404/06/22 | 1405/11/14 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 49.5 | 140411084193 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شاهرود | بهنام پاشازاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- گروه 140411004184 | در حال اجرا | 100 | 51 | 1404/06/22 | 1405/04/28 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 51 | 140411004184 | جیرفت | پیمانی | شرکت پارس آرین زمین | علی اکبر جعفری احمدآبادی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- گمركان 140411084191 | در حال اجرا | 100 | 62.5 | 1404/06/22 | 1405/09/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 62.5 | 140411084191 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه باهنر کرمان | مرتضی خلعتبری
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- گوربالا 140411084169 | در حال اجرا | 100 | 40.4 | 1404/06/22 | 1405/06/25 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 40.4 | 140411084169 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه فردوسی مشهد | بهنام پاشازاده
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- گوش كومور 140411084197 | در حال اجرا | 100 | 15 | 1404/06/22 | 1405/07/19 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 15 | 140411084197 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد صالحی تینونی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- محل هودیان 140411084186 | در حال اجرا | 100 | 52.5 | 1404/06/22 | 1405/09/30 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 52.5 | 140411084186 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد صالحی تینونی
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- محمدآباد مسكون 140411084195 | در حال اجرا | 100 | 48.5 | 1404/06/22 | 1406/01/26 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 48.5 | 140411084195 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه شهید چمران اهواز | مرتضی خلعتبری
| پروژه زمین شناسی جیرفت -- نراب 140411084176 | در حال اجرا | 100 | 67 | 1404/06/22 | 1405/05/31 | 1404/06/22 | 1405/06/21 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 67 | 140411084176 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه بیرجند | حامد درزاده
| پروژه زمین شناسی نائین - آبجوئیه 140411094021 | در حال اجرا | 100 | 83 | 1404/03/20 | 1405/05/16 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 83 | 140411094021 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد فودازی
| پروژه زمین شناسی نائین - تودشك 140411094019 | در حال اجرا | 100 | 83 | 1404/03/20 | 1405/04/25 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 83 | 140411094019 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | بهزاد فراهانی
| پروژه زمین شناسی نائین - جوشقان قالي 140411094010 | در حال اجرا | 100 | 77.25 | 1404/03/20 | 1405/05/30 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 77.25 | 140411094010 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | مسعود بیرالوند
| پروژه زمین شناسی نائین - كامو 140411094011 | در حال اجرا | 100 | 78.35 | 1404/03/20 | 1405/04/15 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 78.35 | 140411094011 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | مسعود بیرالوند
| پروژه زمین شناسی نائین - نسران 140411094012 | در حال اجرا | 100 | 77.8 | 1404/03/20 | 1405/04/15 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 77.8 | 140411094012 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | مسعود بیرالوند
| پروژه زمین شناسی نائین - اردستان 140411094025 | در حال اجرا | 100 | 79.75 | 1404/03/20 | 1405/04/03 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 79.75 | 140411094025 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد حسینی
| پروژه زمین شناسی نائین - مزد آباد بالا 140411094027 | در حال اجرا | 100 | 79.05 | 1404/03/20 | 1405/04/28 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 79.05 | 140411094027 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد حسینی
| پروژه زمین شناسی نائین - ديزلو 140411094013 | در حال اجرا | 100 | 81.25 | 1404/03/20 | 1405/06/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 81.25 | 140411094013 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | مسعود بیرالوند
| پروژه زمین شناسی نائین - عباس آباد پغري 140411094014 | در حال اجرا | 100 | 79.45 | 1404/03/20 | 1405/06/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 79.45 | 140411094014 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد حسینی
| پروژه زمین شناسی نائین - ميشاب 140411094015 | در حال اجرا | 100 | 82.25 | 1404/03/20 | 1405/04/28 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 82.25 | 140411094015 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | بهزاد فراهانی
| پروژه زمین شناسی نائین - كلهرود 140411094016 | در حال اجرا | 100 | 78.85 | 1404/03/20 | 1405/05/21 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 78.85 | 140411094016 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | مسعود بیرالوند
| پروژه زمین شناسی نائین - كهياز 140411094017 | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1404/03/20 | 1405/04/12 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 82.5 | 140411094017 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | بهزاد فراهانی
| پروژه زمین شناسی نائین - سهيل 140411094018 | در حال اجرا | 100 | 80.75 | 1404/03/20 | 1405/05/27 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 80.75 | 140411094018 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد فودازی
| پروژه زمین شناسی نائین - ورطون 140411094022 | در حال اجرا | 100 | 81.05 | 1404/03/20 | 1405/06/15 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 81.05 | 140411094022 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد حسینی
| پروژه زمین شناسی نائین - زفرد 140411094023 | در حال اجرا | 100 | 81.15 | 1404/03/20 | 1405/06/15 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 81.15 | 140411094023 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد حسینی
| پروژه زمین شناسی نائین - كجان 140411094024 | در حال اجرا | 100 | 77.25 | 1404/03/20 | 1405/06/15 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 77.25 | 140411094024 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | بهزاد فراهانی
| پروژه زمین شناسی نائین - نيستانك 140411094026 | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1404/03/20 | 1405/04/01 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 82.5 | 140411094026 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | بهزاد فراهانی
| پروژه زمین شناسی نائین - يغمش 140411094029 | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1404/03/20 | 1405/05/21 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 82.5 | 140411094029 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد فودازی
| پروژه زمین شناسی نائین - بنويد عليا 140411094028 | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1404/03/20 | 1405/04/10 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 82.5 | 140411094028 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد فودازی
| پروژه زمین شناسی نائین - نايين 140411094020 | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1404/03/20 | 1405/05/20 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 82.5 | 140411094020 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | محمد فودازی
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - دهج 140411094221 | در حال اجرا | 90 | 81 | 1404/07/01 | 1405/06/21 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 90 | 140411094221 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه شهید بهشتی | هیراد ندیم
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - احمدآباد وثقه 140411094234 | در حال اجرا | 90 | 81.25 | 1404/07/01 | 1405/05/20 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 90.28 | 140411094234 | رفسنجان | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | هیراد ندیم
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - شهرك مس سرچشمه2 140411094233 | در حال اجرا | 90 | 72 | 1404/07/01 | 1405/09/09 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 80 | 140411094229 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | طهمورث یوسفی
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - عباس آباد 140411094232 | در حال اجرا | 90 | 81.25 | 1404/07/01 | 1405/07/02 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 90.28 | 140411094232 | رفسنجان | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | هیراد ندیم
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - كنگ 140411094231 | در حال اجرا | 90 | 81.25 | 1404/07/01 | 1405/07/21 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 90.28 | 140411094231 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه شهید بهشتی | هیراد ندیم
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - حرقدين 140411094230 | در حال اجرا | 90 | 81.25 | 1404/07/01 | 1405/07/21 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 90.28 | 140411094230 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه شهید بهشتی | هیراد ندیم
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - شهرك مس سرچشمه1 140411094229 | در حال اجرا | 90 | 80 | 1404/07/01 | 1405/05/20 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 88.89 | 140411094233 | رفسنجان | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | هیراد ندیم
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - نخودان 140411094228 | در حال اجرا | 90 | 80 | 1404/07/01 | 1405/08/30 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 88.89 | 140411094228 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | طهمورث یوسفی
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - اسفوک 140411094227 | در حال اجرا | 90 | 80 | 1404/07/01 | 1405/08/30 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 88.89 | 140411094227 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | طهمورث یوسفی
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - تنگويه 140411094226 | در حال اجرا | 90 | 80 | 1404/07/01 | 1405/08/30 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 88.89 | 140411094226 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | طهمورث یوسفی
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - رسطاق 140411094225 | در حال اجرا | 90 | 80 | 1404/07/01 | 1405/08/30 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 88.89 | 140411094225 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | طهمورث یوسفی
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - قلعه عسگر 140411094219 | در حال اجرا | 90 | 71 | 1404/07/01 | 1405/10/20 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 78.89 | 140411094219 | رفسنجان | پیمانی | مهندسین مشاور کمند آب | علیرضا فرهمند
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - لاله زار 140411094220 | در حال اجرا | 90 | 62.25 | 1404/07/01 | 1405/06/01 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 69.17 | 140411094220 | رفسنجان | پیمانی | مهندسین مشاور کمند آب | علیرضا فرهمند
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - گوغر 140411094224 | در حال اجرا | 90 | 69.4 | 1404/07/01 | 1405/10/20 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 77.11 | 140411094224 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه فردوسی مشهد | علیرضا فرهمند
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - بزنجان 140411094223 | در حال اجرا | 90 | 68.4 | 1404/07/01 | 1405/10/20 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 76 | 140411094223 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه فردوسی مشهد | علیرضا فرهمند
| پروژه زمین شناسی رفسنجان - رابر 140411094222 | در حال اجرا | 90 | 68.75 | 1404/07/01 | 1405/11/21 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 76.39 | 140411094222 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه فردوسی مشهد | علیرضا فرهمند
| پروژه زمین شناسی بهاباد - جهان شير 140411004216 | در حال اجرا | 90 | 63 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 70 | 140411004216 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تهران | مرتضی یوسفی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - ساغند 140411004217 | در حال اجرا | 90 | 60.25 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 66.94 | 140411004217 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور شیدکان آسیا | عباس عینعلی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - كوه الله آباد 140411004218 | در حال اجرا | 90 | 60.75 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 67.5 | 140411004218 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور شیدکان آسیا | عباس عینعلی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - ميدان اورانيم ساغند 140411004201 | در حال اجرا | 90 | 62.5 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 69.44 | 140411004201 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تهران | مرتضی یوسفی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - كوه درانجير 140411004212 | در حال اجرا | 90 | 71.75 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 79.72 | 140411004212 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | عباس عینعلی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - كوه ساغند 140411004213 | در حال اجرا | 90 | 71.75 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 79.72 | 140411004213 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | عباس عینعلی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - چادرملو 140411004214 | در حال اجرا | 90 | 58.25 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 64.72 | 140411004214 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مرتضی یوسفی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - كوه ميل زاغي 140411004215 | در حال اجرا | 90 | 76.5 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 85 | 140411004215 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مرتضی یوسفی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - زيره خان 140411004211 | در حال اجرا | 90 | 55.75 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 61.94 | 140411004211 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مرتضی یوسفی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - علي آباد ملاعليرضا 140411004209 | در حال اجرا | 90 | 72 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 80 | 140411004209 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مرتضی یوسفی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - سه چاهون 140411004208 | در حال اجرا | 90 | 66.25 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 73.61 | 140411004208 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | محسن اکبری مقدم
| پروژه زمین شناسی بهاباد - احمد آباد 140411004207 | در حال اجرا | 90 | 69 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 76.67 | 140411004207 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | محسن اکبری مقدم
| پروژه زمین شناسی بهاباد - سيروس آباد 140411004205 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 77.78 | 140421004157 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | مهدی مرادی
| پروژه زمین شناسی بهاباد - شيطور 140411004202 | در حال اجرا | 90 | 65.5 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 72.78 | 140411004202 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | محسن اکبری مقدم
| پروژه مخاطرات گیلان - رشت زمین شناسی | در حال اجرا | 100 | 78.2 | 1402/03/01 | 1404/03/21 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 78.2 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - سنگر زمین شناسی | در حال اجرا | 100 | 83 | 1402/03/01 | 1404/01/19 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 83 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - دیلمان زمین شناسی | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1402/03/01 | 1403/11/03 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 82.5 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - اسطلخ جان زمین شناسی زیست محیطی | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1402/03/01 | 1403/06/16 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 82.5 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - رودبار کوهپایه زمین شناسی زیست محیطی | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1402/03/01 | 1403/06/16 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 82.5 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - سیاهکل زمین شناسی زیست محیطی | در حال اجرا | 100 | 81.75 | 1402/03/01 | 1404/02/14 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 81.75 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - آستانه اشرفیه زمین شناسی زیست محیطی | در حال اجرا | 100 | 82.5 | 1402/03/01 | 1404/02/17 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 82.5 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - لسکوکلایه زمین شناسی زیست محیطی | در حال اجرا | 100 | 78.2 | 1402/03/01 | 1403/09/20 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 78.2 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - رشت زمین شناسی مهندسی | در حال اجرا | 100 | 25 | 1402/03/01 | 1403/08/19 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 25 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - آستانه زمین شناسی مهندسی | در حال اجرا | 100 | 25 | 1402/03/01 | 1403/11/18 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 25 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - رشت آب زمین شناسی | در حال اجرا | 100 | 95 | 1402/03/01 | 1404/06/01 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 95 |  | گیلان | امانی
| پروژه مخاطرات گیلان - آستانه آب زمین شناسی | در حال اجرا | 100 | 95 | 1402/03/01 | 1404/06/01 | 1402/03/01 | 1403/05/01 | 0 | مخاطرات | 95 |  | گیلان | امانی
| اكتشاف عمومی و تهيه نقشه زمين شناسي معدنی در محدوده‌هاي سقز-زون B اكتشافی 140422004251 | در حال اجرا | 93.83 | 26 | 1404/10/15 | 1405/08/14 | 1404/10/15 | 1405/08/14 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 27.71 |  | پروژه های غیر طرح تحول | پیمانی | رسول سپهری راد | تقی فضلی خانی
| اكتشاف عمومی و تهيه نقشه زمين شناسي معدنی در محدوده‌هاي سقز-زون A اكتشافی 140422004250 | در حال اجرا | 93.83 | 26 | 1404/10/15 | 1405/08/14 | 1404/10/15 | 1405/08/14 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 27.71 |  | پروژه های غیر طرح تحول | پیمانی | رسول سپهری راد | علی اصغر واحدی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - کلاته گزدز | در حال اجرا | 19 | 3.75 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 19.74 | 140522014390 | شرق بیرجند | پیمانی | شرکت رگا زمین ساخت
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - لاهنو | در حال اجرا | 19 | 18.6 | 1405/05/01 | 1406/05/01 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.89 | 140522014388 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه امیرکبیر | علی اصغر واحدی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - مهرود | در حال اجرا | 19 | 18.6 | 1405/05/01 | 1406/02/17 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.89 | 140522014395 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه امیرکبیر | مهدی آزادی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - گومنج (اردول) | در حال اجرا | 19 | 15 | 1405/05/01 | 1406/04/01 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 78.95 | 140522014392 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه گلستان | مصطفی فیض
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - زیدان | در حال اجرا | 19 | 15 | 1405/05/01 | 1406/04/01 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 78.95 | 140522014391 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه گلستان | مصطفی فیض
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - گزخت | در حال اجرا | 19 | 3.75 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 19.74 | 140522014401 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | غلامحسین همتیان علمی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - دستگرد (راتوک پایین) | در حال اجرا | 19 | 18.6 | 1405/05/01 | 1406/04/17 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.89 | 140522014400 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه تبریز | رسول دولتخواه
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - خوشاب | در حال اجرا | 19 | 18.6 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.89 | 140522014398 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه تبریز | رسول دولتخواه
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - آواز | در حال اجرا | 19 | 3.75 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 19.74 | 140522014399 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | غلامحسین همتیان علمی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - پرنگ | در حال اجرا | 19 | 15 | 1405/05/01 | 1406/03/16 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 78.95 | 140522014393 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | علی اصغر واحدی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - مرغزار | در حال اجرا | 19 | 15 | 1405/05/01 | 1406/04/16 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 78.95 | 140522014396 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه شاهرود | علی اصغر واحدی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - درح | در حال اجرا | 19 | 0 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 0 | 140522014394 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | علی اصغر واحدی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی شرق بیرجند - کبالت | در حال اجرا | 19 | 15 | 1405/05/01 | 1406/04/16 | 1405/05/01 | 1406/04/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 78.95 | 140522014397 | شرق بیرجند | امانی | دانشگاه شاهرود | رضا منظمی باقرزاده
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - كاريزك ناگهانی | در حال اجرا | 36.86 | 17.95 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 48.7 | 140522074282 | بردسکن | امانی | فروغ پاکار (کارشناس) | کامران متولی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - بردسكن | در حال اجرا | 36.86 | 13.95 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 37.85 | 140522104294 | بردسکن | امانی | نادر یوسفی نیا (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی غیر فلزی اهواز) | محمود پورخسرو | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - موشك | در حال اجرا | 36.86 | 16.05 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 43.54 | 140522064291 | بردسکن | امانی | معصومه خلج معصومی (کارشناس طرح) | محمود پورخسرو | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - سير | در حال اجرا | 36.86 | 14.05 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 38.12 | 140522104293 | بردسکن | امانی | علی فولادی (کارشناس اکتشاف منابع قرضه) | محمود پورخسرو | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - سیاه مكی | در حال اجرا | 36.86 | 14.45 | 1405/03/01 | 1406/03/01 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 39.2 | 140522004295 | بردسکن | امانی | علی فیضی (کارشناس طرح) | علی کریمی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - آريان | در حال اجرا | 36.86 | 8.5 | 1405/03/01 | 1406/03/01 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 23.06 | 140522004275 | بردسکن | امانی | حسین دیداری عباس آباد (کارشناس طرح) | علی کریمی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - البلاغ | در حال اجرا | 36.86 | 17.5 | 1405/03/01 | 1406/02/04 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 47.48 | 140522004277 | بردسکن | امانی | مسعود قلی پور (کارشناس مطالعات فنی-اقتصادی مواد معدنی غیرفلزی) | بهروز مهری | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - ریگی | در حال اجرا | 36.86 | 7.25 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 19.67 | 140522214283 | بردسکن | امانی | فرانک بیات (رئیس اداره ژئوفیزیک (هوایی، دریایی و زمینی) | حمید قدیم زاده | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - ايور | در حال اجرا | 36.86 | 13.95 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 37.85 | 140522214280 | بردسکن | امانی | رضا اعلایی (کارشناس فلزات استراتژیک) | حمید قدیم زاده | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - ازغند | در حال اجرا | 36.86 | 13.7 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 37.17 | 140522064292 | بردسکن | امانی | مصطفی فیض (کارشناس طرح) | حسن عزمی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - اوندر | در حال اجرا | 36.86 | 13 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 35.27 | 140522124276 | بردسکن | امانی | مانی رنجبر شیجانی (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی) | صفر جمال الدین | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - شلاقه | در حال اجرا | 36.86 | 15.95 | 1405/03/01 | 1406/02/21 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 43.27 | 140522014278 | بردسکن | امانی | شهرام گلیائی (کارشناس اکتشاف معدنی) | رضا حسین زاده | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - چاه ستاره | در حال اجرا | 36.86 | 8.7 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 23.6 | 140522004279 | بردسکن | امانی | سیمین دخت یونسی (کارشناس اکتشاف معدنی) | حجت اله جهانگیری | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - دارين | در حال اجرا | 36.86 | 4.55 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 12.34 | 140522004298 | بردسکن | امانی | ناهید اسدی دهخوار قانی (کارشناس اکتشاف مس) | حبیب اله علی اکبری بیاض | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - كاشمر | در حال اجرا | 36.86 | 12.2 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 33.1 | 140522064289 | بردسکن | امانی | حسین هادی زاده خادر (کارشناس طرح) | حسن عزمی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - پطرو | در حال اجرا | 36.86 | 20.95 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 56.84 | 140522064290 | بردسکن | امانی | نرگس غلامی (مسئول امور هماهنگی و پیگیری) | محمد جعفری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - ماغو | در حال اجرا | 36.86 | 21.95 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 59.55 | 140522064288 | بردسکن | امانی | رضا منظمی باقر زاده (رئیس اداره ارتباطات و اطلاع رسانی) | کامران متولی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - كلاته ميرعلي | در حال اجرا | 36.86 | 11 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 29.84 | 140522004287 | بردسکن | امانی | نسترن ابراهیمی (کارشناس اکتشاف معدنی) |  | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - تربت حيدريه | در حال اجرا | 36.86 | 11 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 29.84 | 140522004316 | بردسکن | امانی | مهرداد معمارتدبیری (کارشناس اکتشاف مصالح ساختمانی) | صفر جمال الدین | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - محمد زوراب | در حال اجرا | 36.86 | 13.95 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 37.85 | 140522064324 | بردسکن | امانی | مهدی آزادی (کارشناس اکتشاف لیتیم) | حجت اله جهانگیری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - چاه تلخ | در حال اجرا | 36.86 | 15.45 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 41.92 | 140522064333 | بردسکن | امانی | محمد جعفری (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی غیر فلزی مرکز مشهد) | علی اصغر واحدی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی بردسکن - قلعه ميدان | در حال اجرا | 36.86 | 19.15 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 51.95 | 140522014281 | بردسکن | امانی | محمدمهدی پورغلام حسنعلی ده | بهروز مهری | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - دیوشت | در حال اجرا | 100 | 99.6 | 1402/02/01 | 1405/03/21 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.6 |  | قم - مرکزی | امانی
| اکتشاف سراسری ماده معدنی لیتیم و عناصر با ارزش در سنگهای پگماتیتی و محیط های آذرین آلکالن 14032211003917 | در حال اجرا | 100 | 56.9 | 1403/09/01 | 1405/02/30 | 1403/09/01 | 1405/02/30 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 56.9 | 14032211003917 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | حجت اله جهانگیری
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - تفت 14032222063939 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1404/02/01 | 1405/08/04 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.25 | 14032222063939 | یزد | امانی | رضا اسلامی مشکنانی | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان (مرکز اصفهان)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - بفروئيه 14032222003943 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1404/02/01 | 1405/06/29 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 90 | 14032222003943 | یزد | امانی | حبیب اله علی اکبری بیاض | بهروز مهری | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - عقدا 14032222203948 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1404/02/01 | 1405/08/11 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.25 | 14032222203948 | یزد | امانی | صفر جمال دین | حبیب اله علی اکبری بیاض | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یزد
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - مزرعه نو 14032222003949 | در حال اجرا | 100 | 89.7 | 1404/02/01 | 1405/07/21 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.7 | 14032222003949 | یزد | امانی | صفر جمال دین | شهرام رحمانی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - ندوشن 14032222003942 | در حال اجرا | 100 | 89.85 | 1404/02/01 | 1405/06/22 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.85 | 14032222003942 | یزد | امانی | علی فیضی (کارشناس طرح) | بهروز مهری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - سورک 14032222103945 | در حال اجرا | 100 | 89.85 | 1404/02/01 | 1405/06/16 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.85 | 14032222103945 | یزد | امانی | نادر یوسفی نیا (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی غیر فلزی اهواز) | کامران متولی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - كوه كم كلاغ 14032222103937 | در حال اجرا | 100 | 89.85 | 1404/02/01 | 1405/06/01 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.85 | 14032222103937 | یزد | امانی | علی فولادی (کارشناس اکتشاف منابع قرضه) | صفر جمال الدین | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - كوه خيبر 14032222003936 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1404/02/01 | 1405/08/13 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.25 | 14032222003936 | یزد | امانی | کامران متولی | فریبا پادیاز | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - صدرآباد 14032222003946 | در حال اجرا | 100 | 89.7 | 1404/02/01 | 1405/06/16 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.7 | 14032222003946 | یزد | امانی | حسین دیداری عباس آباد (کارشناس طرح) | رضا حسین زاده | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - خضرآباد 14032222003938 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1404/02/01 | 1405/06/22 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.25 | 14032222003938 | یزد | امانی | رضا حسین زاده | رسول سپهری راد | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - مهريز 14032222003935 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1404/02/01 | 1405/08/07 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.25 | 14032222003935 | یزد | امانی | مسعود قلی پور (کارشناس مطالعات فنی-اقتصادی مواد معدنی غیرفلزی) | حجت اله جهانگیری | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - سانيچ 14032222063941 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1404/02/01 | 1405/06/24 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 89.25 | 14032222063941 | یزد | امانی | مهدی آزادی (کارشناس اکتشاف لیتیم) | حسن عزمی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی یزد - شواز 14032222123940 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1404/02/01 | 1405/06/15 | 1404/02/01 | 1405/01/31 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 90 | 14032222123940 | یزد | امانی | مانی رنجبر شیجانی (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی) | زاهد عباسی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - ملکان | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 | 123456789 | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - شیرین کند | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - میاندوآب | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - کشاور | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - جوانمرد | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - یادگارلو | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - چهاربرج قدیم | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - مهاباد | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - گوگ تپه | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - بیطاس | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی آذربایجان - خلیفان | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1404/03/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | آذربایجان غربی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - ساوه | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/01/27 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - فرج آباد | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/30 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - کوشک نصرت | در حال اجرا | 100 | 99.6 | 1402/02/01 | 1405/04/10 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.6 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - مهر زمین | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/11 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - آوه | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1405/04/23 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | قم - مرکزی | امانی |  |  | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - شهرآب | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/11 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - تفرش | در حال اجرا | 100 | 99.6 | 1402/02/01 | 1405/03/23 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.6 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - باغ یک | در حال اجرا | 100 | 99.6 | 1402/02/01 | 1404/11/28 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.6 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - طغرود | در حال اجرا | 100 | 99.45 | 1402/02/01 | 1405/04/17 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.45 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - قم | در حال اجرا | 100 | 98.1 | 1402/02/01 | 1405/02/15 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98.1 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - سلفچگان | در حال اجرا | 100 | 97.7 | 1402/02/01 | 1404/09/14 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.7 | 140112013665 | قم - مرکزی | امانی | علی فیضی (کارشناس طرح) | علی کریمی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - قلعه چم | در حال اجرا | 100 | 97.7 | 1402/02/01 | 1404/09/26 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.7 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - کهک | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/15 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - حسین آباد میش مست | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1405/04/13 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - رزک | در حال اجرا | 100 | 99.6 | 1402/02/01 | 1405/01/28 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.6 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - چسکین | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/02/01 | 1405/01/28 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - اراسنج | در حال اجرا | 100 | 96.2 | 1402/02/01 | 1404/09/04 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 96.2 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - اشتهارد | در حال اجرا | 100 | 97.1 | 1402/02/01 | 1404/09/15 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.1 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - سامان | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/17 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - علیشار | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/27 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - ویدر | در حال اجرا | 100 | 96.2 | 1402/02/01 | 1404/09/22 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 96.2 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - غرق آباد | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/01/18 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - باری کرفس | در حال اجرا | 100 | 98.1 | 1402/02/01 | 1405/02/29 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 98.1 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - نیاسر | در حال اجرا | 100 | 99.6 | 1402/02/01 | 1405/03/20 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99.6 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - کاشان | در حال اجرا | 100 | 99 | 1402/02/01 | 1404/11/23 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 99 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه زمین شناسی اقتصادی قم مرکزی - بایزرجان | در حال اجرا | 100 | 97.8 | 1402/02/01 | 1405/02/25 | 1402/02/01 | 1403/04/01 | 0 | زمین شناسی اقتصادی | 97.8 |  | قم - مرکزی | امانی
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - توره 14051174323 | در حال اجرا | 42.5 | 12.9 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 30.35 | 14051174323 | گلپایگان | امانی | نرمین بانه ای | سعید جباری بوکانی | دپارتمان کردستان
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - لكان 14051004306 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/03 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14051004306 | گلپایگان | امانی | مهدی ذبیحی | سعید جباری بوکانی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - خرم دشت 14051004305 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14051004305 | گلپایگان | امانی | هانیه سادات میرشاه وندی | سعید جباری بوکانی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - خمين 14051004304 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051004304 | گلپایگان | امانی | فرشته رستمی هرزویلی | سعید جباری بوکانی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - گلچشمه 14051214301 | در حال اجرا | 42.5 | 26.4 | 1405/03/01 | 1406/02/21 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.12 | 14051214301 | گلپایگان | امانی |  | احمد رواقی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - كنجد خان 14051214315 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14051214315 | گلپایگان | امانی | شفیقه ترکی کرده دهی | معصومه خلج معصومی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - محلات 14051214299 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051214299 | گلپایگان | امانی | فرانک بیات (رئیس اداره ژئوفیزیک (هوایی، دریایی و زمینی) | معصومه خلج معصومی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - خنداب 14051174314 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051174314 | گلپایگان | امانی | مهدی مرادی | سعید جباری بوکانی | دپارتمان کردستان
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - لاي بيد 14051134310 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14051134310 | گلپایگان | امانی | فرانک فروزان | لیلا امینی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان (مرکز اصفهان)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - بازنه 14051214303 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051214303 | گلپایگان | امانی | مصطفی حمیدبیگی | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - ورچه 14051214302 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051214302 | گلپایگان | امانی | رضا اعلایی (کارشناس فلزات استراتژیک) | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - چوگان 14051214300 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14051214300 | گلپایگان | امانی | امین ساکی | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - جاورسيان 14051174309 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14051174309 | گلپایگان | امانی | زاهد عباسی | سعید جباری بوکانی | دپارتمان کردستان
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - بلطاق 14051164311 | در حال اجرا | 42.5 | 26.4 | 1405/03/01 | 1406/02/21 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.12 | 14051164311 | گلپایگان | امانی | علی اصغر شکیبا آزاد | عبدالسمیع سعیدی محصل | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه زاگرس (مرکز لرستان)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - بوئين 14051194312 | در حال اجرا | 42.5 | 26.4 | 1405/03/01 | 1406/02/21 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.12 | 14051194312 | گلپایگان | امانی | سالار مهران | معصومه خلج معصومی | دپارتمان ارومیه
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - خوانسار 14051004313 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051004313 | گلپایگان | امانی | بهرام صادقی | لیلا امینی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - گلپايگان 14051094343 | در حال اجرا | 42.5 | 36.9 | 1405/03/01 | 1406/02/21 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 86.82 | 14051094343 | گلپایگان | امانی | شیدا اسکندری | معصومه خلج معصومی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشيمي گلپایگان - ویست | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051004373 | گلپایگان | امانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | احمد رواقی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - اشن 14051134341 | در حال اجرا | 42.5 | 26.4 | 1405/03/01 | 1406/02/21 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.12 | 14051134341 | گلپایگان | امانی | حمیدرضا ایزدی | لیلا امینی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان (مرکز اصفهان)
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - اليگودرز 140215003745 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 |  | گلپایگان | امانی
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - چغاگرگ 14051004374 | در حال اجرا | 42.5 | 11.4 | 1405/03/01 | 1406/02/16 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 26.82 | 14051004374 | گلپایگان | امانی | سیدعلی حسینی | احمد رواقی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی گلپایگان - چمن سلطان 14032110163867 | در حال اجرا | 42.5 | 41.4 | 1405/03/01 | 1406/01/06 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | ژئوشیمی | 97.41 | 14032110163867 | گلپایگان | امانی | علی اصغر شکیبا آزاد | عبدالسمیع سعیدی محصل | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه زاگرس (مرکز لرستان)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - آبدشت 140421004066 | در حال اجرا | 100 | 46 | 1404/05/01 | 1406/01/06 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 46 | 140421004066 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهنام شمسی (کارشناس اکتشاف معدنی)
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - اردول | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/04/20 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - آواز | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1404/10/30 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - پرنگ | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/06/11 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - خوشاب | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/06/11 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - درح | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/06/11 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - دستگرد | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/06/11 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - زیدان | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/04/25 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - کباد | در حال اجرا | 100 | 98 | 1403/06/01 | 1405/06/07 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 98 | 14032121003928 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه خوارزمی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - کلاته گزدز | در حال اجرا | 100 | 99 | 1403/06/01 | 1405/06/26 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 99 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - گزخت | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1404/10/30 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - لانو | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/05/26 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - ماهیرود | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/06/01 | 1405/05/26 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 100 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی شرق بیرجند - مرغزار | در حال اجرا | 100 | 97.9 | 1403/06/01 | 1404/11/21 | 1403/06/01 | 1404/05/30 | 0 | ژئوشیمی | 97.9 | 14032121003924 | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - سهيل - 140421004041 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004041 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | رضا اسلامی مشکنانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - زفرد - 140421004040 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004040 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | سعید جباری بوکانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - ورطون - 140421004039 | در حال اجرا | 100 | 85.8 | 1404/03/20 | 1405/08/28 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 85.8 | 140421004039 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | سعید جباری بوکانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - عباس آباد پغري - 140421004038 | در حال اجرا | 100 | 85.8 | 1404/03/20 | 1405/08/28 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 85.8 | 140421004038 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | سعید جباری بوکانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - دیزلو - 140421004046 | در حال اجرا | 100 | 85.8 | 1404/03/20 | 1405/08/28 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 85.8 | 140421004046 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | سعید جباری بوکانی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - آبريز- 140421004145 | در حال اجرا | 90 | 54.4 | 1404/07/01 | 1405/12/04 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 60.44 | 140421004145 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | محمد جعفری
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - كوه در انجير - 140421004164 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/11/26 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421004164 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | محمد جعفری
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - الله آباد - 140421004163 | در حال اجرا | 90 | 47.8 | 1404/07/01 | 1405/12/08 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 53.11 | 140421004163 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | حسن سبحانی درگاه (کارشناس)
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - ساغند - 140421004162 | در حال اجرا | 90 | 45.1 | 1404/07/01 | 1405/11/24 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 50.11 | 140421004162 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | حسن سبحانی درگاه (کارشناس)
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - احمد آباد - 140421004160 | در حال اجرا | 90 | 49.6 | 1404/07/01 | 1405/11/25 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 55.11 | 140421004160 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مهدی مرادی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - شيطور - 140421004161 | در حال اجرا | 90 | 43 | 1404/07/01 | 1405/12/10 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 47.78 | 140421004161 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مهدی مرادی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - سيروس آباد - 140421004157 | در حال اجرا | 90 | 44.8 | 1404/07/01 | 1405/12/10 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 49.78 | 140421004157 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مهدی مرادی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - سه چاهون - 140421004159 | در حال اجرا | 90 | 46 | 1404/07/01 | 1405/12/29 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 51.11 | 140421004159 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مهدی مرادی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - كوه ميل زاغي - 140421004149 | در حال اجرا | 90 | 46.6 | 1404/07/01 | 1405/12/29 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 51.78 | 140421004149 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | مهدی مرادی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - علي آباد ملاعليرضا - 140421004148 | در حال اجرا | 90 | 46.3 | 1404/07/01 | 1405/12/29 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 51.44 | 140421004148 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - زيره خان - 140421004150 | در حال اجرا | 90 | 46.6 | 1404/07/01 | 1405/12/23 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 51.78 | 140421004150 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - چادرملو - 140421004151 | در حال اجرا | 90 | 45.1 | 1404/07/01 | 1405/11/25 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 50.11 | 140421004151 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - كوهبنان - 140421004152 | در حال اجرا | 90 | 56.2 | 1404/07/01 | 1405/11/28 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.44 | 140421004152 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | علی اثناعشری
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - ميدان اورانيم ساغند - 140421004154 | در حال اجرا | 90 | 52 | 1404/07/01 | 1405/10/28 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 57.78 | 140421004154 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور کان ایران | معصومه خلج معصومی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - جهان شير - 140421004155 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/11/26 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421004155 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور کان ایران | معصومه خلج معصومی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - قايم شهر - 140421004153 | در حال اجرا | 90 | 56.2 | 1404/07/01 | 1405/11/02 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.44 | 140421004153 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | علی اثناعشری
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - ده علي - 140421004156 | در حال اجرا | 90 | 56.2 | 1404/07/01 | 1405/11/06 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 62.44 | 140421004156 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور زمین دانش پارس | علی اثناعشری
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - گيتري - 140421004146 | در حال اجرا | 90 | 54.7 | 1404/07/01 | 1405/12/25 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 60.78 | 140421004146 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور کان ایران | نجات غلامی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - بنستان - 140421004147 | در حال اجرا | 90 | 52 | 1404/07/01 | 1405/12/15 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 57.78 | 140421004147 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور کان ایران | نجات غلامی
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - بهاباد - 140421004144 | در حال اجرا | 90 | 51.1 | 1404/07/01 | 1405/12/23 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 56.78 | 140421004144 | بهاباد | پیمانی | مهندسین مشاور کان ایران | نجات غلامی
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان - دهج- 140421204126 | در حال اجرا | 90 | 76.2 | 1404/07/01 | 1405/05/17 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 84.67 | 140421204126 | رفسنجان | پیمانی | شرکت سگال پژوهان زمین | محمد جعفری
| پروژه ژئوشیمی بهاباد - کوه ساغند - 140421004158 | در حال اجرا | 90 | 68.8 | 1404/07/01 | 1405/12/04 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 76.44 | 140421004158 | بهاباد | پیمانی | دانشگاه تربیت مدرس | بهنام شمسی (کارشناس اکتشاف معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - احمدآباد 140421004065 | در حال اجرا | 100 | 45.4 | 1404/05/01 | 1405/11/17 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 45.4 | 140421004065 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهنام شمسی (کارشناس اکتشاف معدنی) | معاونت اکتشاف | دفتر امور اكتشافات ناحيه‌اي
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - كهن 140421004064 | در حال اجرا | 100 | 57.7 | 1404/05/01 | 1405/12/04 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 57.7 | 140421004064 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهنام شمسی (کارشناس اکتشاف معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - زهمكان 140421004063 | در حال اجرا | 100 | 52 | 1404/05/01 | 1405/06/01 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 52 | 140421004063 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهنام شمسی (کارشناس اکتشاف معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - استخروئيه 140421004080 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/19 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004080 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - نراب 140421004078 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/24 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004078 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - سرگز 140421004079 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/18 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004079 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - دولت آباد اسفندقه 140421004077 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/28 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004077 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - گروه 140421004071 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/26 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004071 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد جعفری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - درب بهشت 140421004075 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/19 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004075 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | محمد جعفری
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - توكل آباد 140421004073 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/19 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004073 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسن سبحانی درگاه (کارشناس)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - هنزاي 140421004072 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/18 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004072 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسن سبحانی درگاه (کارشناس)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - راين 140421004076 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/24 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004076 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسن سبحانی درگاه (کارشناس)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - ده تازيان 140421004074 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/28 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004074 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حسن سبحانی درگاه (کارشناس)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - اسلام آباد دالفارد 140421004081 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/28 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004081 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - انجيرك 140421004082 | در حال اجرا | 100 | 44.5 | 1404/05/01 | 1405/07/29 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 44.5 | 140421004082 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - جيرفت 140421004090 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/09/29 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004090 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - گمركان 140421004084 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/18 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004084 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - آدوري 140421004085 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/18 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004085 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - ده بكري 140421004089 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/18 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004089 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حمید ایمان زاده
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - گوربالا 140421004091 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/24 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004091 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حمید ایمان زاده
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - كوه علي بخشي 140421004087 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/24 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004087 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حمید ایمان زاده
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - كوه كبود 140421004086 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/11/24 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004086 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حمید ایمان زاده
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - گوش كومور 140421004108 | در حال اجرا | 100 | 44.8 | 1404/05/01 | 1405/08/03 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 44.8 | 140421004108 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حمید ایمان زاده
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - دهنه عياسعلي 140421004096 | در حال اجرا | 100 | 48.4 | 1404/05/01 | 1406/01/05 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 48.4 | 140421004096 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | سعید سدید (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت -زيارت 140421004095 | در حال اجرا | 100 | 45.7 | 1404/05/01 | 1405/08/19 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 45.7 | 140421004095 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | سعید سدید (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - محل هوديان140421004094 | در حال اجرا | 100 | 44.8 | 1404/05/01 | 1405/08/19 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 44.8 | 140421004094 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهرام بیضایی (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - پيركهن 140421004093 | در حال اجرا | 100 | 45.7 | 1404/05/01 | 1405/08/19 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 45.7 | 140421004093 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهرام بیضایی (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - چاه قنبر 140421004092 | در حال اجرا | 100 | 57.7 | 1404/05/01 | 1405/12/04 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 57.7 | 140421004092 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | بهرام بیضایی (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - محمدآباد مسكون 140421004104 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/28 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004104 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی)
| پروژه ژئوشیمی جیرفت - قصر فلنج 140421004088 | در حال اجرا | 100 | 70 | 1404/05/01 | 1405/10/28 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | ژئوشیمی | 70 | 140421004088 | جیرفت | پیمانی | دانشگاه خوارزمی | حمید ایمان زاده
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- حرقدين- 140421204127 | در حال اجرا | 90 | 76.2 | 1404/07/01 | 1405/07/22 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 84.67 | 140421204127 | رفسنجان | پیمانی | شرکت سگال پژوهان زمین | محمد جعفری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- كنگ- 140421204128 | در حال اجرا | 90 | 74.2 | 1404/07/01 | 1405/07/22 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 82.44 | 140421204128 | رفسنجان | پیمانی | شرکت سگال پژوهان زمین | محمد جعفری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- عباس آباد- 140421204129 | در حال اجرا | 90 | 77.2 | 1404/07/01 | 1405/06/12 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 85.78 | 140421204129 | رفسنجان | پیمانی | شرکت سگال پژوهان زمین | سعید سدید (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- شهرك مس سرچشمه1 - 140421204130 | در حال اجرا | 90 | 77.2 | 1404/07/01 | 1405/06/12 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 85.78 | 140421204130 | رفسنجان | پیمانی | شرکت سگال پژوهان زمین | سعید سدید (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- احمدآباد وثقه - 140421204143 | در حال اجرا | 90 | 74.8 | 1404/07/01 | 1405/07/30 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 83.11 | 140421204143 | رفسنجان | پیمانی | شرکت سگال پژوهان زمین | سعید سدید (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- شهرك مس سرچشمه2 - 140421204131 | در حال اجرا | 90 | 61.4 | 1404/07/01 | 1405/08/16 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 68.22 | 140421204131 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | فاطمه یاوری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- اسفوك - 140421204132 | در حال اجرا | 90 | 59.4 | 1404/07/01 | 1405/08/13 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 66 | 140421204132 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | فاطمه یاوری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- رسطاق - 140421204133 | در حال اجرا | 90 | 45.32 | 1404/07/01 | 1405/07/19 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 50.36 | 140421204133 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | فاطمه یاوری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- تنگويه - 140421204134 | در حال اجرا | 90 | 46 | 1404/07/01 | 1405/11/03 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 51.11 | 140421204134 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | فاطمه یاوری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- نخودان - 140421204135 | در حال اجرا | 90 | 49.6 | 1404/07/01 | 1405/11/03 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 55.11 | 140421204135 | رفسنجان | پیمانی | دانشگاه صنعتی اراک | فاطمه یاوری
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- گوغر - 140421204136 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/09/08 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421204136 | رفسنجان | پیمانی | شرکت کاوش کانسار | محمدرضا موسوی
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- رابر - 140421204137 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/10/07 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421204137 | رفسنجان | پیمانی | شرکت کاوش کانسار | محمدرضا موسوی
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- بزنجان - 140421204138 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/09/22 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421204138 | رفسنجان | پیمانی | شرکت کاوش کانسار | محمدرضا موسوی
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- قلعه عسگر - 140421204139 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/08/27 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421204139 | رفسنجان | پیمانی | شرکت کاوش کانسار | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی رفسنجان- لاله زار - 140421204140 | در حال اجرا | 90 | 70 | 1404/07/01 | 1405/09/07 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | ژئوشیمی | 77.78 | 140421204140 | رفسنجان | پیمانی | شرکت کاوش کانسار | حسین هادی‌زاده خادر (کارشناس طرح)
| پروژه ژئوشیمی نائین - كامو- 140421004030 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/10/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004030 | نائین | پیمانی | دانشگاه تهران | امین رضا محمدی گل
| پروژه ژئوشیمی نائین - كلهرود-140421004031 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/10/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004031 | نائین | پیمانی | دانشگاه تهران | امین رضا محمدی گل
| پروژه ژئوشیمی نائین - طرق- 140421004032 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/10/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004032 | نائین | پیمانی | دانشگاه تهران | محمدرضا موسوی
| پروژه ژئوشیمی نائین - نسران - 140421004033 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/10/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004033 | نائین | پیمانی | دانشگاه تهران | محمدرضا موسوی
| پروژه ژئوشیمی نائین - جوشقان قالي - 140421004050 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/10/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004050 | نائین | پیمانی | دانشگاه تهران | امین رضا محمدی گل
| پروژه ژئوشیمی نائین - مزد آباد بالا - 140421004047 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/10/23 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004047 | نائین | پیمانی | دانشگاه تهران | محمدرضا موسوی
| پروژه ژئوشیمی نائین - يغمش(كوه سنگاوي)- 140421004051 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004051 | نائین | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی نائین - بنويد عليا - 140421004049 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004049 | نائین | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی نائین - نائين - 140421004053 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004053 | نائین | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی نائین - نيستانك - 140421004048 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004048 | نائین | پیمانی | دانشگاه شیراز | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی نائین - تودشك - 140421004045 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004045 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | رضا اسلامی مشکنانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - كجان - 140421004044 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004044 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | رضا اسلامی مشکنانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - ميشاب - 140421004043 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004043 | نائین | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | سعید جباری بوکانی
| پروژه ژئوشیمی نائین - آبجوئیه - 140421004037 | در حال اجرا | 100 | 76.8 | 1404/03/20 | 1405/09/29 | 1404/03/20 | 1405/03/19 | 0 | ژئوشیمی | 76.8 | 140421004037 | نائین | پیمانی | دانشگاه شیراز | سعید جباری بوکانی
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - اریان 14032120003813 | در حال اجرا | 100 | 73.05 | 1403/03/01 | 1405/12/26 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 73.05 | 14032120003813 | بردسکن | امانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | فرنوش فرجندی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - اذغان 14042123213985 | در حال اجرا | 100 | 64 | 1404/02/15 | 1405/09/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64 | 14042123213985 | تبریز | امانی | حجت الله معتمدی | علی اثناعشری | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی راور - هتکده 140421004249 | در حال اجرا | 86.8 | 56.2 | 1404/07/25 | 1406/01/04 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 140421004249 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | فرانک بیات
| پروژه ژئوشیمی راور - چترود 140421004248 | در حال اجرا | 86.8 | 70 | 1404/07/25 | 1405/11/28 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 80.65 | 140421004248 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | فرانک بیات
| پروژه ژئوشیمی راور - زرند 140421004247 | در حال اجرا | 86.8 | 50.5 | 1404/07/25 | 1406/01/04 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 58.18 | 140421004244 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | فاطمه یاوری
| پروژه ژئوشیمی راور - راور 140421004239 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004239 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | رضا اسلامی مشکنانی
| پروژه ژئوشیمی راور - شریف آباد 140421004240 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004244 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی راور - دشت خاک 140421004241 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004241 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | لیلا امینی
| پروژه ژئوشیمی راور - کهنوج 140421004242 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/30 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004242 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ابولحسن احمدی
| پروژه ژئوشیمی راور - لکرکوه 140421004243 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/29 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004243 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | امین رضا محمدی گل
| پروژه ژئوشیمی راور - رودخانه سوزو 140421004244 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/29 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004244 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | رضا اسلامی مشکنانی
| پروژه ژئوشیمی راور - حرجند 140421004245 | در حال اجرا | 86.8 | 42.1 | 1404/07/25 | 1406/01/29 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 48.5 | 140421004245 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ابولحسن احمدی
| پروژه ژئوشیمی راور - هجدک 140421004246 | در حال اجرا | 86.8 | 49 | 1404/07/25 | 1406/01/04 | 1404/07/25 | 1405/07/24 | 0 | ژئوشیمی | 56.45 | 140421004246 | راور | پیمانی | پژوهشکده علوم زمین | ابولحسن احمدی
| پروژه ژئوشیمی یزد - بفروِئيه 140215093765 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/21 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215093765 | یزد | امانی | ابولحسن احمدی | فرنوش فرجندی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه ژئوشیمی یزد - مهريز 140215143759 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/21 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215143759 | یزد | امانی | محمدرضا موسوی | سید محمد امین زواره طباطبایی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شرق (مرکز زاهدان)
| پروژه ژئوشیمی یزد - کوه خیبر 140215213763 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/21 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215213763 | یزد | امانی | بهرام بیضایی | عبدالسمیع سعیدی محصل | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی یزد -سورک 140215003762 | در حال اجرا | 100 | 93 | 1402/08/01 | 1405/06/21 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 93 | 140215003762 | یزد | امانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | سید محمد امین زواره طباطبایی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی یزد - کوه کم کلاغ 140215083764 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/21 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215083764 | یزد | امانی | اسکندر علیدادی سلیمانی | حسن سبحانی درگاه (کارشناس) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی یزد - مزرعه نو 140215003768 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/20 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215003768 | یزد | امانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | نجات غلامی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی یزد - صدرآباد 140215213758 | در حال اجرا | 100 | 93 | 1402/08/01 | 1405/01/08 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 93 | 140215213758 | یزد | امانی | نجات غلامی | عبدالسمیع سعیدی محصل | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی یزد - تفت 140215133775 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/20 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215133775 | یزد | امانی | لیلا امینی | حسن سبحانی درگاه (کارشناس) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان (مرکز اصفهان)
| پروژه ژئوشیمی یزد - شواز 140215003760 | در حال اجرا | 100 | 93.05 | 1402/08/01 | 1405/05/15 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 93.05 | 140215003760 | یزد | امانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | غلامحسین همتیان علمی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی یزد - سانیچ 140215003769 | در حال اجرا | 100 | 93.05 | 1402/08/01 | 1405/03/08 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 93.05 | 140215003769 | یزد | امانی | سعید سدید | حمیدرضا ایزدی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه ژئوشیمی یزد - ندوشن 140215203793 | در حال اجرا | 100 | 93 | 1402/08/01 | 1405/01/08 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 93 | 140215203793 | یزد | امانی | سیدمرتضی موسوی بفروئیه | فرنوش فرجندی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی یزد
| پروژه ژئوشیمی یزد - عقدا 140215153792 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1402/08/01 | 1405/06/20 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 100 | 140215153792 | یزد | امانی | علیرضا اسدی کرم | ابراهیم علی اقدم کسیانی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی یزد - خضرآباد 140215003794 | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/08/01 | 1405/06/28 | 1402/08/01 | 1404/02/01 | 0 | ژئوشیمی | 98 | 140215003794 | یزد | امانی | حسن سبحانی درگاه | فرنوش فرجندی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - کلاته میرعلی 14032120133851 | در حال اجرا | 100 | 92.25 | 1403/03/01 | 1405/07/25 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 92.25 | 14032120133851 | بردسکن | امانی | رضا اسلامی مشکنانی | محمود غضنفری نصر آباد | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان (مرکز اصفهان)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - قلعه میدان 14032120093806 | در حال اجرا | 100 | 87 | 1403/03/01 | 1405/10/21 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 87 | 14032120093806 | بردسکن | امانی | ابولحسن احمدی | سعید سدید (کارشناس طرح) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - اوندر 14032120093807 | در حال اجرا | 100 | 74.5 | 1403/03/01 | 1405/10/30 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 74.5 | 14032120093807 | بردسکن | امانی | اکبر محمدی | ابراهیم علی اقدم کسیانی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - کاریزک ناگهانی 14032120003847 | در حال اجرا | 100 | 93.5 | 1403/03/01 | 1405/06/24 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 93.5 | 14032120003847 | بردسکن | امانی | هانیه سادات میرشاه وندی | غلامحسین همتیان علمی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - بردسکن 14032120143810 | در حال اجرا | 100 | 73.5 | 1403/03/01 | 1405/11/27 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 73.5 | 14032120143810 | بردسکن | امانی | محمدرضا موسوی | سید محمد امین زواره طباطبایی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شرق (مرکز زاهدان)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - تربت حیدریه 14032120003846 | در حال اجرا | 100 | 79.25 | 1403/03/01 | 1405/09/27 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 79.25 | 14032120003846 | بردسکن | امانی | شهین‌دخت ابوالمعالی | غلامحسین همتیان علمی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - ماغو 14032220003809 | در حال اجرا | 100 | 82.25 | 1403/03/01 | 1405/08/12 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 82.25 | 14032220003809 | بردسکن | امانی | ریحانه احمدی روحانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - ازغند 14032220063804 | در حال اجرا | 100 | 85.5 | 1403/03/01 | 1405/10/19 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 85.5 | 14032220063804 | بردسکن | امانی | سعید سدید | محمد جعفری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - ریگی 14032120213805 | در حال اجرا | 100 | 88.5 | 1403/03/01 | 1405/08/16 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 88.5 | 14032120213805 | بردسکن | امانی | فرانک بیات (رئیس اداره ژئوفیزیک (هوایی، دریایی و زمینی) | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - ایور 14032120213881 | در حال اجرا | 100 | 88.5 | 1403/03/01 | 1405/10/19 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 88.5 | 14032120213881 | بردسکن | امانی | رضا اعلایی (کارشناس فلزات استراتژیک) | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - موشک 14032120213808 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1403/03/01 | 1405/08/13 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 90 | 14032120213808 | بردسکن | امانی | معصومه خلج معصومی | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - پطرو 14032120193841 | در حال اجرا | 100 | 76.75 | 1403/03/01 | 1405/10/04 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 76.75 | 14032120193841 | بردسکن | امانی | سالار مهران | محمد جعفری | دپارتمان ارومیه
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - شلاقه 14032120203864 | در حال اجرا | 100 | 89.25 | 1403/03/01 | 1405/07/18 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 89.25 | 14032120203864 | بردسکن | امانی | محسن جرجندی پور | سید محمد امین زواره طباطبایی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - محمدآباد زوراب 14032120203865 | در حال اجرا | 100 | 78 | 1403/03/01 | 1405/10/19 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 78 | 14032120203865 | بردسکن | امانی | علیرضا اسدی کرم | سید محمد امین زواره طباطبایی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - البلاغ 14032120003812 | در حال اجرا | 100 | 81 | 1403/03/01 | 1405/09/18 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 81 | 14032120003812 | بردسکن | امانی | رضا اسلامی مشکنانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - کاشمر 14032120063811 | در حال اجرا | 100 | 81 | 1403/03/01 | 1405/09/05 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 81 | 14032120063811 | بردسکن | امانی | حسین هادی زاده خادر (کارشناس طرح) | محمد جعفری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال‌ خاوری (مرکز مشهد)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - سیر 14032120083866 | در حال اجرا | 100 | 73.5 | 1403/03/01 | 1405/10/23 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 73.5 | 14032120083866 | بردسکن | امانی | اسکندر علیدادی سلیمانی | علیرضا اسدی کرم (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - سیاه ملکی 14032120003858 | در حال اجرا | 100 | 90.75 | 1403/03/01 | 1405/08/09 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 90.75 | 14032120003858 | بردسکن | امانی | محمود غضنفری نصر آباد | حسن عزمی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - چاه تلخ 14032120003842 | در حال اجرا | 100 | 74.5 | 1403/03/01 | 1405/11/21 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 74.5 | 14032120003842 | بردسکن | امانی | ابراهیم علی اقدم کسیانی | عبدالسمیع سعیدی محصل | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - چاه ستاره 14032120003843 | در حال اجرا | 100 | 73 | 1403/03/01 | 1405/11/25 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 73 | 14032120003843 | بردسکن | امانی | سیدعلی حسینی | فرنوش فرجندی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی بردسکن - دارین 14032120003844 | در حال اجرا | 100 | 73.5 | 1403/03/01 | 1405/11/16 | 1403/03/01 | 1404/08/27 | 0 | ژئوشیمی | 73.5 | 14032120003844 | بردسکن | امانی | سید محمد امین زواره طباطبائی | رضا اسلامی مشکنانی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی تبریز - مشکین شهر 14042123003983 | در حال اجرا | 100 | 64.25 | 1404/02/15 | 1405/07/30 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.25 | 14042123003983 | تبریز | امانی | فرناز برنا | حمید ایمان زاده | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی تبریز - دوزدوزان 14042123003984 | در حال اجرا | 100 | 64.75 | 1404/02/15 | 1405/08/14 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 14042123003984 | تبریز | امانی | مریم شکیبا | احمد رواقی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی تبریز - ورزقان 14042123093996 | در حال اجرا | 100 | 64.75 | 1404/02/15 | 1405/08/14 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 14042123093996 | تبریز | امانی | ابولحسن احمدی | نجات غلامی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - قره چمن 14042123213981 | در حال اجرا | 100 | 64.75 | 1404/02/15 | 1405/07/10 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 14042123213981 | تبریز | امانی | فرانک بیات (رئیس اداره ژئوفیزیک (هوایی، دریایی و زمینی) | معصومه خلج معصومی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - خروانق 14042123213988 | در حال اجرا | 100 | 63.75 | 1404/02/15 | 1405/08/14 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 63.75 | 14042123213988 | تبریز | امانی | مصطفی حمیدبیگی | نجات غلامی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - رازلیق 14042123173982 | در حال اجرا | 100 | 64.25 | 1404/02/15 | 1405/08/14 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.25 | 14042123173982 | تبریز | امانی | زاهد عباسی | علی اثناعشری | دپارتمان کردستان
| پروژه ژئوشیمی تبریز - صلوات 140421134008 | در حال اجرا | 100 | 64.5 | 1404/02/15 | 1405/07/30 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.5 | 140421134008 | تبریز | امانی | مجتبی عباسی | بهرام بیضایی (کارشناس طرح) | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی تبریز - علی خلج 14042123213980 | در حال اجرا | 100 | 62.5 | 1404/02/15 | 1405/09/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 62.5 | 14042123213980 | تبریز | امانی | شیدا اسکندری | معصومه خلج معصومی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - شیخ طبق 14042123213987 | در حال اجرا | 100 | 62.75 | 1404/02/15 | 1405/09/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 62.75 | 14042123213987 | تبریز | امانی | شفیقه ترکی کرده دهی | معصومه خلج معصومی | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - الان 14042123083999 | در حال اجرا | 100 | 63.5 | 1404/02/15 | 1405/10/14 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 63.5 | 14042123083999 | تبریز | امانی | مهین رفوسه | علی اثناعشری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب‌ خاوری (مرکز کرمان)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - نقدوز 140421174052 | در حال اجرا | 100 | 64.75 | 1404/02/15 | 1405/07/18 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 140421174052 | تبریز | امانی | مهدی مرادی | احمد رواقی | دپارتمان کردستان
| پروژه ژئوشیمی تبریز - میانه 14042123003993 | در حال اجرا | 100 | 63.75 | 1404/02/15 | 1405/09/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 63.75 | 14042123003993 | تبریز | امانی | شهین‌دخت ابوالمعالی | معصومه خلج معصومی | دپارتمان تهران
| پروژه ژئوشیمی تبریز - مشیران 14042123133986 | در حال اجرا | 100 | 65 | 1404/02/15 | 1405/09/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 65 | 14042123133986 | تبریز | امانی | بابک صدقی | بهرام بیضایی (کارشناس طرح) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه سپاهان (مرکز اصفهان)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - ارپزان 14042123173989 | در حال اجرا | 100 | 64.25 | 1404/02/15 | 1405/09/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.25 | 14042123173989 | تبریز | امانی | نرمین بانه ای | احمد رواقی | دپارتمان کردستان
| پروژه ژئوشیمی تبریز - زنوز 14042123193994 | در حال اجرا | 100 | 62.5 | 1404/02/15 | 1405/10/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 62.5 | 14042123193994 | تبریز | امانی | سالار مهران | نجات غلامی | دپارتمان ارومیه
| پروژه ژئوشیمی تبریز - مجیدآباد 14042123143992 | در حال اجرا | 100 | 62.75 | 1404/02/15 | 1405/09/15 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 62.75 | 14042123143992 | تبریز | امانی | علی اصغر شکیبا آزاد | بهرام بیضایی (کارشناس طرح) | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه زاگرس (مرکز لرستان)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - کلیبر 14042123123995 | در حال اجرا | 100 | 64.75 | 1404/02/15 | 1405/07/18 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 14042123123995 | تبریز | امانی | مانی رنجبر شیجانی (رئیس اداره اکتشاف مواد معدنی) | احمد رواقی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - مرزرود 14042123073998 | در حال اجرا | 100 | 63.5 | 1404/02/15 | 1405/10/16 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 63.5 | 14042123073998 | تبریز | امانی | رسول دولتخواه | احمد رواقی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه ژئوشیمی تبریز - قره تپه 140421194009 | در حال اجرا | 100 | 64.75 | 1404/02/15 | 1405/07/18 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | ژئوشیمی | 64.75 | 140421194009 | تبریز | امانی | حسن فیضی انهر | احمد رواقی | دپارتمان ارومیه
| نقشه و گزارش فرونشست و آب زمين شناسي خشکرود 14041311004111 | در حال اجرا | 86.33 | 30.83 | 1404/09/15 | 1406/01/09 | 1404/09/15 | 1405/09/14 | 0 | مخاطرات | 35.71 | 14041311004111 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | ایمان انتظام سلطانی | دپارتمان تهران
| نقشه و گزارش فرونشست و آب زمين شناسي ویدر 14041311004110 | در حال اجرا | 95 | 29.25 | 1404/07/01 | 1405/09/18 | 1404/07/01 | 1405/06/31 | 0 | مخاطرات | 30.79 |  | پروژه های غیر طرح تحول | امانی
| نقشه و گزارش فرونشست و آب زمين شناسي زاويه 14041311004109 | در حال اجرا | 100 | 54.25 | 1404/06/15 | 1405/12/21 | 1404/06/15 | 1405/06/14 | 0 | مخاطرات | 54.25 | 14041311004109 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | ایمان انتظام سلطانی | دپارتمان تهران
| نقشه و گزارش فرونشست و آب زمين شناسي حسين آباد (آوه) 14041311004115 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | مخاطرات | 90 | 14041311004115 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | ایمان انتظام سلطانی | دپارتمان تهران
| تهيه نقشه و مطالعه فرونشست و فروچاله هاي ابركوه 1404311004060 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1404/03/01 | 1404/11/26 | 1404/03/01 | 1405/02/31 | 0 | مخاطرات | 90 | 1404311004060 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | ایمان انتظام سلطانی | دپارتمان تهران
| نقشه و گزارش فرونشست و آب زمين شناسي انجيلاوند (كازران) 14041311004116 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 1404/05/01 | 1405/04/31 | 0 | مخاطرات | 90 | 14041311004116 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی |  | ایمان انتظام سلطانی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي گميشان 140022003176 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي بندر گز 140022113199 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي بندر امام خميني 140123003452 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - رسوب شناسي ورقه گميشان 14031222003888 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئومورفولوژي ساحلي ورقه بندر تركمن 14031220003889 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئومورفولوژي ساحلي ورقه بندر گز 14031220003890 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئومورفولوژي ساحلي ورقه گميشان 14031220113884 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - رسوب شناسي ورقه زاغمرز 14031222003885 | در حال اجرا | 100 | 100 | 1403/05/01 | 1404/12/02 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 100 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - رسوب شناسي ورقه بندر تركمن 14031222113882 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - رسوب شناسي ورقه امام ده 14031221113887 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - رسوب شناسي ورقه بندر گز 14031222113886 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي ورقه زاغمرز 14031221003883 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| پروژه زمین شناسی دریایی گلستان - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي بندر تركمن 140022003179 | در حال اجرا | 100 | 94.85 | 1403/05/01 | 1404/08/24 | 1403/05/01 | 1404/04/30 | 0 | زمین شناسی دریایی | 94.85 |  | گلستان | امانی
| تهيه نقشه ژئوموفولوژي ساحلي محمودآباد | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054094364 | مازندران 2 | امانی | عاطفه نیمروزی | بابک نجفی ها
| تهيه نقشه ژئوموفولوژي ساحلي جويبار | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054094363 | مازندران 2 | امانی | سمیرا جنگانی جهانشائی | بابک نجفی ها
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي جويبار | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004354 | مازندران 2 | امانی | مجید معینی نجف آبادی | رضا بهبهانی
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي نوشهر | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004353 | مازندران 2 | امانی | رضا بهبهانی | مجید معینی نجف آبادی
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي محمودآباد | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054094362 | مازندران 2 | امانی | محسن کرمی | افشین کریم خانی بهادر
| تهيه نقشه ژئوموفولوژي ساحلي نور | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054094361 | مازندران 2 | امانی | هاجر مشایخ | بابک نجفی ها
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي نور | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004365 | مازندران 2 | امانی | علی ابراهیمی پر گو | مجید معینی نجف آبادی
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي چالوس | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004355 | مازندران 2 | امانی | افسانه دهقان چناری | رضا بهبهانی
| تهيه نقشه ژئوموفولوژي ساحلي رويان | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004352 | مازندران 2 | امانی | زینب تسلیمی | بابک نجفی ها
| تهيه نقشه ژئوموفولوژي ساحلي چالوس | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054114351 | مازندران 2 | امانی | سیده ایران میرتوحیدی | بابک نجفی ها
| تهيه نقشه ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي نور | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054124360 | مازندران 2 | امانی | شهرزاد پارسی نژاد | علی شکیبا آزاد
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي بابل | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054114357 | مازندران 2 | امانی | الهه کریمی داودکلائی | مجید معینی نجف آبادی
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي فرح آباد | در حال اجرا | 16.23 | 0 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 1405/03/20 | 1406/03/19 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004366 | مازندران 2 | امانی | مجید معینی نجف آبادی | رضا بهبهانی
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي نشتارود | در حال اجرا | 100 | 0 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004356 | مازندران 2 | امانی | رضا بهبهانی | مجید معینی نجف آبادی
| تهيه نقشه ژئوموفولوژي ساحلي نوشهر | در حال اجرا | 100 | 0 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054124359 | مازندران 2 | امانی | سیده ایران میرتوحیدی | بابک نجفی ها
| تهيه نقشه ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي بابل | در حال اجرا | 100 | 0 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004369 | مازندران 2 | امانی | زهرا شریفی | علی شکیبا آزاد
| تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي رودسر | در حال اجرا | 100 | 0 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 0 | 14054004389 | مازندران 2 | امانی | افسانه دهقان چناری | رضا بهبهانی
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي تنكابن 140122003450 | در حال اجرا | 100 | 45.42 | 1404/05/15 | 1405/09/26 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 45.42 | 140122003450 | مازندران | امانی | معصومه آذریان | مجید معینی نجف آبادی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي نشتارود 1404123124102 | در حال اجرا | 100 | 51 | 1404/05/15 | 1405/10/05 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 51 | 1404123114099 | مازندران | امانی | حسین رنجبر درواری | بابک نجفی ها | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین خاوری (مرکز ساری)
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي نوشهر 1404123004098 | در حال اجرا | 100 | 49.55 | 1404/05/15 | 1405/09/27 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 49.55 | 1404123004098 | مازندران | امانی | زهرا شریفی | علی شکیبا آزاد | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - پروژه تهيه نقشه ژئومورفولولوژي ساحلي نشتارود 1404123114099 | در حال اجرا | 100 | 48.25 | 1404/05/15 | 1405/05/11 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 48.25 | 1404123124102 | مازندران | امانی | شهرزاد پارسی نژاد | مجید معینی نجف آبادی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - تهيه نقشه ژئومورفولولوژي ساحلي تنكابن 1404123004097 | در حال اجرا | 100 | 44.5 | 1404/05/15 | 1405/05/01 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 44.5 | 1404123004097 | مازندران | امانی | زینب تسلیمی | بابک نجفی ها | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبي تنكابن 1404123004101 | در حال اجرا | 100 | 51.25 | 1404/05/15 | 1405/09/24 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 51.25 | 1404123004101 | مازندران | امانی | افسانه دهقان چناری | مجید معینی نجف آبادی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - ژئوشيمي رسوبي و آلاينده هاي زيست محيطي رويان 1404123114100 | در حال اجرا | 100 | 46.97 | 1404/05/15 | 1405/06/13 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 46.97 | 1404123114100 | مازندران | امانی | الهه رحیمی داودکلائی | علی شکیبا آزاد | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین خاوری (مرکز ساری)
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - تهيه نقشه رسوب شناسي و محيط رسوبی رويان 1404123114106 | در حال اجرا | 100 | 50.25 | 1404/05/15 | 1405/06/19 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 50.25 | 1404123114106 | مازندران | امانی | الهه رحیمی داودکلائی | علی شکیبا آزاد | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - ژئوشيمي رسوبي و آلايندهاي زيست محيطي رامسر 1404123004120 | در حال اجرا | 100 | 43.25 | 1404/05/15 | 1405/09/27 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 43.25 | 1404123004120 | مازندران | امانی | آزاده فیضی راد | رضا بهبهانی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی دریایی مازندران - رسوب شناسي و محيط رسوبي رامسر 1404123004119 | در حال اجرا | 100 | 43.1 | 1404/05/15 | 1405/05/04 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | زمین شناسی دریایی | 43.1 | 1404123004119 | مازندران | امانی | علی ابراهیمی پر گو | مجید معینی نجف آبادی | دپارتمان تهران
| پروژه مخاطرات زیست محیطی ارسباران - دارانا 14043214000 | در حال اجرا | 100 | 52.45 | 1404/05/15 | 1405/05/26 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | مخاطرات | 52.45 | 14043214000 | ارسباران | امانی | زهرا حسینی | پریسا پیروزفر | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه مخاطرات زیست محیطی ارسباران - ورزقان 14043214036 | در حال اجرا | 100 | 60.65 | 1404/05/15 | 1405/06/11 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | مخاطرات | 60.65 | 14043214036 | ارسباران | امانی | زهره برومند | پریسا پیروزفر | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه مخاطرات زیست محیطی ارسباران - قره تپه 14043004003 | در حال اجرا | 100 | 57.5 | 1404/05/15 | 1405/06/30 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | مخاطرات | 57.5 | 14043004003 | ارسباران | امانی | ناهید احمدی | پریسا پیروزفر | مرکز پژوهش‌های کاربردی علوم زمین (البرز)
| پروژه مخاطرات زیست محیطی ارسباران - مرزرود 14043104006 | در حال اجرا | 100 | 53.05 | 1404/05/15 | 1405/05/21 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | مخاطرات | 53.05 | 14043104006 | ارسباران | امانی | عاطفه شجاع | پریسا پیروزفر | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه مخاطرات زیست محیطی ارسباران - آذغان 14043124007 | در حال اجرا | 100 | 64.5 | 1404/05/15 | 1405/08/01 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | مخاطرات | 64.5 | 14043124007 | ارسباران | امانی | نسیم حدادایرانی | پریسا پیروزفر | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین باختری (مرکز گیلان)
| پروژه مخاطرات زیست محیطی ارسباران - گولان 14043004057 | در حال اجرا | 100 | 55.5 | 1404/05/15 | 1405/05/01 | 1404/05/15 | 1405/05/14 | 0 | مخاطرات | 55.5 | 14043004057 | ارسباران | امانی | بهاره اکرامی‌پور | پریسا پیروزفر | اداره‌کل زمين‌شناسي و اكتشافات معدني منطقه كويربزرگ (مرکز سمنان)
| پروژه زمین شناسی تبریز - خروانق 14041124073973 | در حال اجرا | 100 | 92.5 | 1404/02/15 | 1405/04/12 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 92.5 | 14041124073973 | تبریز | امانی | سیروس عباسی | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - صلوات 14041124073975 | در حال اجرا | 100 | 92 | 1404/02/15 | 1405/06/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 92 | 14041124073975 | تبریز | امانی | سیروس اسماعیلی | علی جلالی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - اذغان 14041124003977 | در حال اجرا | 100 | 93 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93 | 14041124003977 | تبریز | امانی | میثم کوه پیمای دیوشلی | فیروز رسولی جمادی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز -الان 14041124003962 | در حال اجرا | 100 | 93.5 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.5 | 14041124003962 | تبریز | امانی | زیبا خدائیان چگینی | کورش محمدیها | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز -دوزدوزان 14041124003970 | در حال اجرا | 100 | 95 | 1404/02/15 | 1405/05/20 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 95 | 14041124003970 | تبریز | امانی | سمیه سلیمانی | مهرداد قهرائی پور | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز - زنوز 14041124073976 | در حال اجرا | 100 | 93.5 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.5 | 14041124073976 | تبریز | امانی | یوسف اروجی | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - شیخ طبق 14041124113966 | در حال اجرا | 100 | 92 | 1404/02/15 | 1405/05/17 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 92 | 14041124113966 | تبریز | امانی | مجتبی کاویان پور سنگنو | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین خاوری (مرکز ساری)
| پروژه زمین شناسی تبریز - علی خلج 14041124093991 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124093991 | تبریز | امانی | مهرگان حیدری | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - قره تپه 14041124003965 | در حال اجرا | 100 | 92.5 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 92.5 | 14041124003965 | تبریز | امانی | غلامرضا حسین یار | فیروز رسولی جمادی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز - قره چمن 14041124163961 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/04/12 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124163961 | تبریز | امانی | زهرا کمالی | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه زاگرس (مرکز لرستان)
| پروژه زمین شناسی تبریز - کلیبر 14041124103969 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/04/02 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124103969 | تبریز | امانی | امیرعلی دایر | فیروز رسولی جمادی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - مجیدآباد 14041124073971 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/04/12 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124073971 | تبریز | امانی | موسی اکبرزاده لاله | علی جلالی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - مرزرود 14041124103967 | در حال اجرا | 100 | 95 | 1404/02/15 | 1405/05/15 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 95 | 14041124103967 | تبریز | امانی | حبیب صالحی | فیروز رسولی جمادی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - مشکین شهر 14041124213990 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/05/17 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124213990 | تبریز | امانی | محمود ناوورنویری | علی جلالی | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز - میانه 14041124003964 | در حال اجرا | 100 | 95 | 1404/02/15 | 1405/05/25 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 95 | 14041124003964 | تبریز | امانی | پری ناز رسولی قادری | مهرداد قهرائی پور | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز - نقدوز 14041124073972 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124073972 | تبریز | امانی | طاهر خوش زارع امیرخیز | علی جلالی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - ارپزان 14041124103968 | در حال اجرا | 100 | 95 | 1404/02/15 | 1405/05/15 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 95 | 14041124103968 | تبریز | امانی | مسعود مزارعی دزفولی | علی جلالی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - رازلیق 14041124003963 | در حال اجرا | 100 | 94 | 1404/02/15 | 1405/05/03 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 94 | 14041124003963 | تبریز | امانی | نسیم عسکری | کورش محمدیها | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی تبریز - ورزقان 14041124093997 | در حال اجرا | 100 | 95 | 1404/02/15 | 1405/05/15 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 95 | 14041124093997 | تبریز | امانی | اکبر محمدی | فیروز رسولی جمادی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه زمین شناسی تبریز - مشیران 14041124073974 | در حال اجرا | 100 | 90 | 1404/02/15 | 1405/07/23 | 1404/02/15 | 1405/02/14 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 90 | 14041124073974 | تبریز | امانی | سیروس اسماعیلی | علی جلالی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - توره 14053114317 | در حال اجرا | 43.07 | 32.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 75.89 | 14053114317 | گلپایگان | امانی | مجتبی کاویان پور سنگنو | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین خاوری (مرکز ساری)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - جاورسيان 14053114319 | در حال اجرا | 43.07 | 32.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 75.89 | 14053114319 | گلپایگان | امانی | حسین رنجبر درواری | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کاسپین خاوری (مرکز ساری)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - چوگان 14053004322 | در حال اجرا | 43.07 | 32.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 75.89 | 14053004322 | گلپایگان | امانی | سمیه سلیمانی | کورش محمدیها | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - خمين 14053004321 | در حال اجرا | 43.07 | 31.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 73.57 | 14053004321 | گلپایگان | امانی | نعیمه سادات موسوی | حمیده رشید | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - محلات 14053004338 | در حال اجرا | 43.07 | 31.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 73.57 | 14053004338 | گلپایگان | امانی | نسیم عسکری | کورش محمدیها | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - كنجدجان 14053004337 | در حال اجرا | 43.07 | 30.31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 70.38 | 14053004337 | گلپایگان | امانی | زیبا خدائیان چگینی | کورش محمدیها | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - خوانسار | در حال اجرا | 43.07 | 30.19 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 70.09 | 14053004349 | گلپایگان | امانی | میثم کوه پیمای دیوشلی | حمیده رشید | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - لاي بيد 14053104327 | در حال اجرا | 43.07 | 30.94 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 71.83 | 14053104327 | گلپایگان | امانی | حبیب صالحی | علی اکبر جعفری احمدآبادی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - اشن 14053104326 | در حال اجرا | 43.07 | 30.81 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 71.54 | 14053104326 | گلپایگان | امانی | امیرعلی دایر | حمیده رشید | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - ويست 14053104325 | در حال اجرا | 43.07 | 31.81 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 73.86 | 14053104325 | گلپایگان | امانی | مسعود مزارعی دزفولی | حمیده رشید | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - چمن سلطان 14053164328 | در حال اجرا | 43.07 | 30.44 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 70.67 | 14053164328 | گلپایگان | امانی | زهرا کمالی | حمیده رشید | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه زاگرس (مرکز لرستان)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - ورچه 14053094330 | در حال اجرا | 43.07 | 32.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 75.89 | 14053094330 | گلپایگان | امانی | حسین سلیمانی | مهرداد قهرائی پور | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - گلپايگان 14053104329 | در حال اجرا | 43.07 | 31.44 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 72.99 | 14053104329 | گلپایگان | امانی | مهدی مشعل | علی اکبر جعفری احمدآبادی | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب باختری (مرکز اهواز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - خرم دشت 14053094334 | در حال اجرا | 43.07 | 30.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 71.25 | 14053094334 | گلپایگان | امانی | مهرگان حیدری | کورش محمدیها | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - چغاگرگ 14053074336 | در حال اجرا | 43.07 | 29.81 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 69.22 | 14053074336 | گلپایگان | امانی | سیروس عباسی | علی اژدری | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - اليگودرز 14053074342 | در حال اجرا | 43.07 | 30.44 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 70.67 | 14053074342 | گلپایگان | امانی | طاهر خوش زارع امیرخیز | کورش محمدیها | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - بوئين 14053074340 | در حال اجرا | 43.07 | 29.63 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 68.78 | 14053074340 | گلپایگان | امانی | موسی اکبرزاده لاله | رضا کهنسال | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - بلطاق14053074335 | در حال اجرا | 43.07 | 32.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 75.89 | 14053074335 | گلپایگان | امانی | فیروز رسولی جمادی | رضا کهنسال | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال باختری (مرکز تبریز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - گلچشمه 14053094339 | در حال اجرا | 43.07 | 31.25 | 1405/03/01 | 1406/03/11 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 72.56 | 14053094339 | گلپایگان | امانی | اکبر محمدی | کورش محمدیها | اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب (مرکز شیراز)
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - بازنه 14053004346 | در حال اجرا | 43.07 | 32.69 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 75.89 | 14053004346 | گلپایگان | امانی | لیدا بخشنده | مهرداد قهرائی پور | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - خنداب | در حال اجرا | 43.07 | 31.75 | 1405/03/01 | 1406/04/11 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 73.72 | 140515094348 | گلپایگان | امانی | عباس عینعلی | مهرداد قهرائی پور | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی گلپایگان - لكان 14053004345 | در حال اجرا | 43.07 | 31.31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 1405/03/01 | 1406/02/31 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 72.7 | 14053004345 | گلپایگان | امانی | پری ناز رسولی قادری | مهرداد قهرائی پور | دپارتمان تهران
| پروژه زمین شناسی بردسکن - کلاته میرعلی | در حال اجرا | 100 | 92.2 | 1403/03/01 | 1405/04/12 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 92.2 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - ماغو | در حال اجرا | 100 | 95 | 1403/07/01 | 1405/02/27 | 1403/07/01 | 1405/01/06 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 95 |  | بردسکن | پیمانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - سیاه ملکی | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - ازغند | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - کاشمر | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - قلعه میدان | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - موشک | در حال اجرا | 100 | 87.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 87.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - تربت حیدریه | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - چاه ستاره | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - کاریزک ناگهانی | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - پطرو | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - ایور | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - اوندر | در حال اجرا | 100 | 87.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 87.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - سیر | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - اریان | در حال اجرا | 100 | 92.2 | 1403/03/01 | 1404/11/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 92.2 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - بردسکن | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - شلاقه | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - محمد آباد زوراب | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - چاه تلخ | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - دارین | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - البلاغ | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی بردسکن - ریگی | در حال اجرا | 100 | 93.7 | 1403/03/01 | 1405/04/03 | 1403/03/01 | 1404/09/01 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 93.7 |  | بردسکن | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - بفروئیه | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/02/27 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - عقدا | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - مزرعه نو | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - ندوشن | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - سورک | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - کوه کم کلاغ | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - کوه خیبر | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - صدرآباد | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - خضر آباد | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - مهریز | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - تفت | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - سانیچ | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی یزد - شواز | در حال اجرا | 100 | 91 | 1402/08/01 | 1404/03/10 | 1402/08/01 | 1404/02/05 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91 |  | یزد | امانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند - اردکول | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/06/19 | 1404/11/17 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 98 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند آواز | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند پررنگ | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/06/19 | 1404/11/17 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 98 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند خوشاب | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند درح | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند دستگرد | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/06/19 | 1404/11/17 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 98 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند زیدان | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/06/19 | 1404/11/17 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 98 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند کبات | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 | 140522014397 | شرق بیرجند | پیمانی | دانشگاه شاهرود | رضا منظمی باقرزاده
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند کلات گزدیز | در حال اجرا | 100 | 98 | 1402/06/19 | 1404/11/17 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 98 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند گزخت | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند لانو | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند ماهرود | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه زمین شناسی شرق بیرجند مرغزار | در حال اجرا | 100 | 91.5 | 1402/06/19 | 1404/10/10 | 1402/06/19 | 1403/12/23 | 0 | زمین شناسی مناطق خشکی | 91.5 |  | شرق بیرجند | پیمانی
| پروژه پتانسیل یابی عناصر همراه كانسارهاي مس فاز 2 - 140423004124 | در حال اجرا | 99.4 | 51.43 | 1404/05/01 | 1405/11/02 | 1404/05/01 | 1405/06/29 | 0 | فرآوری و کانه آرایی | 51.74 | 140423004124 |  | امانی | مریم حیدریان | ابولفضل عرب شیرازی
| پروژه پایش معادن و صنایع فرآوری فاز 2 - 140423004123 | در حال اجرا | 100 | 40 | 1404/05/01 | 1405/10/26 | 1404/05/01 | 1405/06/24 | 0 | فرآوری و کانه آرایی | 40 | 140423004123 |  | امانی | ابولفضل عرب شیرازی | حجت اله جهانگیری
| مطالعات متالورژيكي، كيفي و كمي حضور طلا و عناصر همراه در زون‌هاي طلادار موجود در مجاورت سامانه‌هاي پورفيري منتخب آذربايجان شرقي 140514004381 | در حال اجرا | 14.19 | 13.78 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 0 | فرآوری و کانه آرایی | 97.08 | 140514004381 |  | امانی
| بررسي همبستگي عناصر بحراني در كنسانتره مس كانسارهاي پورفيري منتخب آذربايجان شرقي 140514004384 | در حال اجرا | 28.63 | 29.75 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 0 | فرآوری و کانه آرایی | 103.91 | 140514004384 |  | امانی
| پروژه بررسي شيمي کل سنگ و پتروژنز با رويكرد ژئومتالورژي 140514004382 | در حال اجرا | 30.88 | 31.8 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 1405/01/01 | 1405/12/29 | 0 | فرآوری و کانه آرایی | 102.98 | 140514004382 |  | امانی
| دورسنجی در شناسایی محدوده‌های امیدبخش معدنی | بدون وضعیت | 0 | 0 | 1405/06/15 | 1406/02/28 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | امانی
| پروژه ملی تهیه نقشه پراکندگی غلظت عناصر ژئوشیمیایی پوسته ایران زمین | در حال اجرا | 36.42 | 0 | 1405/01/01 | 1406/04/01 | 1405/01/01 | 1406/04/01 | 0 | ژئومتیکس | 0 | 14041120003959 | پروژه های غیر طرح تحول | امانی
| تهیه نقشه پایه واحدهای سنگی جهت تهیه پیش نقشه | بدون وضعیت | 0 | 0 | 1405/06/15 | 1406/04/11 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | امانی
| تهیه اطلس بلوک های اکتشافی طرح تحول | بدون وضعیت | 0 | 0 | 1405/06/15 | 1406/06/22 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | امانی
| تست 000 | بدون وضعیت | 0 | 0 | 1405/04/06 | 1405/04/06 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | امانی
| تست سازمانیار | در حال اجرا | 100 | 0 | 1405/06/15 | 1405/06/24 | 1405/06/16 | 1405/06/24 | 0 |  | 0 |  |  | امانی |  |  | دفتر نظارت و ارزیابی